Zápis z koordinační schůzky před workshopem

Datum: 31. října 2025 9:30 online
Účastníci: Ondřej Dvouletý, Nina Bočková, Ondřej Dobeš, Jarmila Duháček Šebestová, Ivana Lukeš Rybanská, Ivana Svobodová, Petra Krejčí, Pavel Adámek, Dominik Salát, Tomáš Pražák

### Agenda

#### 1. Obsah workshopu a sběr dat

- Ondřej Dvouletý zdůraznil potřebu zjistit:

  - Jaké nefinanční nástroje podpory využívá skupina 40+.

  - Jaké kurzy, koučink, mentoring a sítě mentorů jsou funkční.

  - Cílem je získat podklady pro zprávu, i kdyby šlo jen o dílčí poznatky.

#### 2. Organizace účasti

- Karviná tým: přijedou Jarmila, Petr, Domča, Pavel, Tomáš.

- Roman a Martin se omluvili (zdravotní důvody).

- Nina připraví prezenční listinu.

- Ověření přístupu k PowerPointu pro přípravu prezentace – proběhlo úspěšně.

#### 3. Počet účastníků a registrace

- Ondřej Dobeš potřebuje informaci pro CzechInvest kvůli místnosti.

- Nina má seznam potvrzených účastníků (z kalendářových pozvánek + registrace přes QR kód).

- Seznam bude zaslán e-mailem Ondrovi.

#### 4. Prezentace a příprava

- Nina bude v pondělí odpoledne k dispozici pro doladění prezentace.

- Ondřej Dvouletý navrhl znovu rozeslat formulář pro registraci a oslovit další známé, aby byla vyšší účast.

- Cíl: dost účastníků pro fotodokumentaci a propagaci.

#### 5. Propagace akce

- Ivana Lukeš Rybanská - dotaz na zapojení PR týmu fakulty a rektorátu:

  - Nina komunikovala s V. Stříteským a H. Kruczkovou (fakultní PR).

  - Rektorát zatím neosloven – Ivana nabídla pomoc s přeposláním.

- Sdílení na LinkedIn proběhlo přes katedru, doporučeno zapojit širší kanály.

#### 6. Zpětná vazba

- Jarmila navrhla připravit QR kód pro anonymní zpětnou vazbu po akci.

- Účel: umožnit účastníkům sdělit názory, které nechtějí říkat veřejně.

- Jarmila se ujme přípravy formuláře.

#### 7. Další schůzky

- Nina navrhla:

  - Listopad: třetí týden (pátek 21. 11.) – termín bude potvrzen přes Doodle.

  - Prosinec: konec druhého týdne.

- Možnost večerního termínu pro ty, kteří mají malé děti.

#### 8. Technické a logistické záležitosti

- Ondřej Dobeš:

  - Zajistí kontakt na vrátnici pro převzetí občerstvení.

  - Pošle Nině kontakt a dá ji do kopie při komunikaci s CzechInvest.

- Nina:

  - Připraví prezenční listinu.

- Karviná tým dorazí do Prahy v pondělí večer (cca po 18. hodině).

- Neformální večeře v pondělí večer – Nina se přidá.

- Ondřej Dvouletý bude upravovat slidy v pondělí večer, pošle je týmu.

- Ivana Svobodová nabídla pomoc online v úterý dopoledne.

### Úkoly

- Nina Bočková:

  - Poslat seznam účastníků Ondrovi Dobešovi.

  - Přeposlat registrační formulář všem.

  - Připravit rezervační listinu.

- Ondřej Dobeš:

  - Zajistit kontakt na vrátnici pro občerstvení.

  - Komunikovat s CzechInvest ohledně místnosti.

- Jarmila Duháček Šebestová:

  - Připravit QR kód pro zpětnou vazbu.

- Ivana Lukeš Rybanská:

  - Oslovit rektorátní PR tým.

- Ondřej Dvouletý:

  - Dokončit slidy a poslat týmu v pondělí večer.

### Další termíny

- Workshop: úterý 4. listopadu 2025.

- Koordinační schůzky:

  - 21. listopadu 2025 (potvrdit přes Doodle),druhá polovina prosince.